## НВР1
Поселок: | НОВОРИЖСКИЙ-1. Данные ПСУ.
Комплекс / Объект | Этап | Начало ПСУ | Окончание ЦО | Комментарий
ВиК
Сети ВиК
НВР1-СВМ (Сети водопровода магистральные)
1 очередь | Строительство | 100% | 2011-06-01
2 очередь | Строительство | 100% | 2011-12-31
НВР1-СХБКМ(Сети канализации хозбытовой магистральные)
1 очередь | Строительство | 100% | 2011-06-01
2 очередь | Строительство | 100% | 2011-12-31
НВР1-СЛМ (Сети ливневой канализации магистральные )
1 очередь | Строительство | 100% | 2011-06-01
2 очередь | Строительство | 100% | 2011-12-31
Технические объекты ВиК
НВР1-ГРУППАКНС (Канализационно-насосные станции )
КНС | Общестроительные работы | 2011-04-15 | 2012-04-15
| Технологическая часть | 2012-04-15 | 2012-11-01
НВР1-ГРУППАЛНС(Ливневые насосные станции)
ЛНС: | Общестроительные работы | 2011-04-15 | 2012-04-15
| Технологическая часть | 2012-04-15 | 2012-11-01
НВР1-ГРУППАВЗУ (Водозаборные узлы)
ВЗУ: | Общестроительные работы | 2011-03-01 | 2011-11-01
| Технологическая часть | 2012-04-01 | 2012-07-01
| Блаустройство территории | 2012-06-01 | 2012-08-01
НВР1-ОчиСф (Очистные сооружения хозбытовые)
| Общестроительные работы | 2011-03-01 | 2012-06-01
| Технологическая часть | 2012-06-01 | 2012-09-01
| Блаустройство территории | 2012-06-01 | 2012-09-01
НВР1-ОчиСл (Очистные сооружения ливневые)
| Общестроительные работы | 2011-03-01 | 2012-06-01
| Технологическая часть | 2012-06-01 | 2012-09-01
| Блаустройство территории | 2012-06-01 | 2012-09-01
Въездные группы
Въездная группа (уч. 002)
НВР1-КПП002 | Строительство | 2011-04-01 | 2011-10-01
| Внутренняя отделка | 2012-05-01 | 2012-09-01
| Благоустройство: | 2012-05-01 | 2012-08-01
| тротуары | 2012-05-01 | 2012-07-01
| Газоны | 2012-07-01 | 2012-08-01
| озеленение | 2012-07-01 | 2012-08-01
| система полива | 2012-05-01 | 2012-07-01
Въездная группа (уч. 498)
НВР1-КПП498 | Строительство | 2011-03-01 | 2011-11-01
| Внутренняя отделка | 2012-05-01 | 2012-09-01
| Благоустройство: | 2012-05-01 | 2012-08-01
| тротуары | 2012-05-01 | 2012-07-01
| Газоны | 2012-07-01 | 2012-08-01
| озеленение | 2012-07-01 | 2012-08-01
| система полива | 2012-05-01 | 2012-07-01
Въездная группа (уч. 706)
НВР1-КПП706 | Строительство | 2011-10-01 | 2012-10-01
| Внутренняя отделка | 2013-05-01 | 2013-09-01
| Благоустройство: | 2013-05-01 | 2013-08-01
| тротуары | 2013-05-01 | 2013-07-01
| Газоны | 2013-07-01 | 2013-08-01
| озеленение | 2013-07-01 | 2013-08-01
| система полива | 2013-05-01 | 2013-07-01
Въездная группа (уч. 737)
НВР1-КПП737 | Строительство | 2011-10-01 | 2012-10-01
| Внутренняя отделка | 2013-05-01 | 2013-09-01
| Благоустройство: | 2013-05-01 | 2013-08-01
| тротуары | 2013-05-01 | 2013-07-01
| Газоны | 2013-07-01 | 2013-08-01
| озеленение | 2013-07-01 | 2013-08-01
| система полива | 2013-05-01 | 2013-07-01
Газ
Сети Газ
НВР1-СГМ(Сети газопровода магистральные )
1 очередь | Строительство | 2011-04-01 | 2012-05-01
2 очередь | Строительство | 2011-04-01 | 2012-05-01
Технические объекты Газ. сетей
НВР1-ГРУППАГРП (Газорегуляторные пункты ) |  | 2011-04-01 | 2012-07-01
Дороги внутрипоселковые
НВР1-ДОР (Дороги, проезды, заезды на участки + тротуары + благоустройство )
1 очередь | Строительство: | 100% | 2011-08-30
| Бетонное основание | 100% | 2011-06-01
| Брусчатка | 2012-04-15 | 2013-10-30
| Заезды на участки | 2010-09-01 | 2011-05-01
| Тротуары | 2011-08-01 | 2012-08-01
| Благоустройство: |  | 2013-10-30
| озеленение | 2012-07-01 | 2013-10-01
| Газоны | 2012-05-01 | 2013-08-01
2 очередь | Строительство:
| Бетонное основание | 100% | 2012-01-01
| Брусчатка | 2012-08-01 | 2013-10-30
| Заезды на участки | 2011-04-01 | 2011-08-30
| Тротуары | 2012-04-15 | 2013-08-01
Благоустройство:
| озеленение | 2013-07-01 | 2013-10-30
| Газоны | 2013-05-01 | 2013-10-30
Общественные территории
Прогулочная зона 1
НВР1-ЗОНА1 (Прогулочная зона 1) | Планировка территории | 2011-02-20 | 2011-07-20
| крупномеры | 2011-11-01 | 2012-04-01
| озеленение | 2012-06-01 | 2012-10-01
| Газоны | 2012-06-01 | 2012-10-01
| система полива | 2012-05-01 | 2012-08-01
| Водоем | 2011-03-01 | 2011-08-01
| Дорожки | 2012-05-01 | 2012-08-01
| Ограждение | 2012-06-01 | 2012-09-01
| Мафы | Нет данных для прогнозирования
детская площадка
| Освещение | 2012-05-01 | 2012-09-01
Прогулочная зона 2
НВР1-ЗОНА2 (Прогулочная зона 2) | Планировка территории | 2010-10-15 | 2011-03-01
| крупномеры | 2011-11-01 | 2012-03-01
| озеленение | 2012-06-01 | 2012-08-01
| Газоны | 2012-06-01 | 2012-08-01
| система полива | 2012-05-01 | 2012-08-01
| Дорожки | 2012-05-01 | 2012-08-01
| Ограждение | 01.04.1012 | 2012-06-01
| Мафы | нет данных
| детская площадка | нет данных
| Освещение | 2012-05-01 | 2012-08-01
Прогулочная зона 3
НВР1-ЗОНА3 (Прогулочная зона 3) | Планировка территории | 100% | 2011-07-01
| крупномеры | 2011-03-01 | 2011-05-01
| озеленение | 2011-07-01 | 2011-11-01
| Газоны | 2011-07-01 | 2011-11-01
| система полива | 2011-06-01 | 2011-09-01
| Водоем | 2011-03-01 | 2011-08-01
| Дорожки | 2011-06-01 | 2011-09-01
| Ограждение | 2012-04-01 | 2012-06-01
| Мафы | нет данных для прогнозирования
детская площадка
| Освещение | 2011-06-01 | 2012-08-01
| ЧЕС-ЗОНА4 (Прогулочная зона 4) |  |  | 100%
100%
100%
100%
до 30.08.2010 г.
100%
100%
до 30.06.2012
| ЧЕС-ПУТЕР (Территория парка "Усадьба") |  |  | 2011-04-02
01.11.2010-01.03.2012
01.06.2011-01.06.2012
01.06.2011-01.06.2012
до 01.07.2012
2011-04-02
до 01.07.2011
до 01.07.2011
01.07.2011-01.07.2013
| ЧЕС-ПУЦОТД (Многофункциональный комплекс) |  |  | 2011-2013
| Теннисные корты |  |  | 2013
Прогулочная зона 4
НВР1-ЗОНА4 (Прогулочная зона 4) | Планировка территории | 2011-10-01 | 2012-03-01
| крупномеры | 2012-02-01 | 2013-04-01
| озеленение | 2012-07-01 | 2013-09-01
| Газоны | 2012-07-01 | 2013-09-01
| система полива | 2012-06-01 | 2013-07-01
| Дорожки | 2012-06-01 | 2013-07-01
| Ограждение | 2012-06-01 | 2013-08-01
| Мафы | нет данных для прогнозирования
детская площадка
| Освещение | 2012-06-01 | 2013-09-01
Прогулочная зона 5
НВР1-ЗОНА5 (Прогулочная зона 5) | Планировка территории | 2011-10-01 | 2012-03-01
| крупномеры | 2012-02-01 | 2013-04-01
| озеленение | 2012-07-01 | 2013-09-01
| Газоны | 2012-07-01 | 2013-09-01
| система полива | 2012-06-01 | 2013-07-01
| Дорожки | 2012-06-01 | 2013-07-01
| Ограждение | 2012-06-01 | 2013-08-01
Мафы
| Освещение | 2012-06-01 | 2013-09-01
Ограждения
Ограждение периметра
НВР1-ОГРПЕР (глухое ) | строительство | 100% | 2012-01-01
Ограждение участков
НВР1-ОГУЧФАС (Ограждение участков фасадные )
1 очередь | монтаж секций | 2011-08-01 | 2012-09-01
2 очередь | монтаж секций | 2012-04-01 | 2012-10-30
НВР1-ОГУЧМЕЖ (Ограждение участков межевые )
1 очередь | монтаж секций | 2012-04-01 | 2013-09-01
2 очередь | монтаж секций | 2012-04-01 | 2013-10-31
Электричество
Сети Электрические
НВР1-ОСВ(Освещение уличное )
1 очередь | бульвар | 2011-05-01 | 2012-10-01
| улицы | 2011-05-01 | 2012-10-01
2 очередь | бульвар | 2011-05-01 | 2013-10-01
| улицы | 2011-05-01 | 2013-10-01
НВР1-ССЭ (Сети электрические внутриплощадочные)
1 очередь |  | 100% | 2012-05-01
2 очередь |  | 100% | 2012-05-01
Технические объекты Эл. сетей
| Строительство | 100% | 2011-11-01
НВР1-ГРУППАТП1 (Трансформаторная подстанция ) | Технологическая часть | 100% | 2011-11-01
| Благоустройство | 2012-07-01 | 2013-10-30
Бытовой городок
НВР1-БЫТ (Бытовой городок) | Строительство | 2011-05-01 | 2011-12-01
Временные объекты
НВР1-ВРОБ (Временные объекты) | Строительство | 100% | 2011-12-30
Административно - бытовой комплекс
НВР1-АБК (Административно-бытовой комплекс) | Строительство | 2011-05-01 | 2012-08-01
| Внутренняя отделка | 2012-07-01 | 2012-12-30
Благоустройство:
| Дорожки | 2012-07-01 | 2012-10-01
| Газоны | 2012-07-01 | 2012-10-01